| PARTICIPANTE | PARTICIPANTE | FECHA DE APERTURA | Nov 15 de 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Harold Quintero | Juan Sebastián Cárdenas | LUGAR | Oficinas GERS S.A Cali |
| Carmen Elisa Giraldo |  |  |  |
| Sandra Lorena Giraldo |  |  |  |

- DATOS DEL PROYECTO

| Código del Contrato | P60-03 |
| --- | --- |
| Cliente | PRODIEL COLOMBIA |
| Fecha de inicio real |  |
| Fecha de entrega estimada |  |
| Valor total | $25.000.000 |
| Forma de pago | 20% con el entregable 1 80% con el entregable 2 |
| Coordinador del proyecto en GERS | Juan Sebastián Cárdenas |
| Persona (s) de contacto cliente, nombre y rol | Álvaro Luis Contreras Villalba - 356 2050 Bogotá Samuel Velasco 1- 218 4433 |
| Otros interesados: Nombre, entidad y rol | N.A |

- REVISIÓN DEL ALCANCE:

| Alcance según cotización GERS | Realizar el estudio de conexión de proyectos de generación solar conectados al Sistema de Distribución Local (SDL) a nivel de 34.5 kV a la subestación Mariquita, de tal forma que garanticen un suministro acorde con las exigencias de calidad y seguridad, contenidas en la resolución CREG 025 de 1995. |  |
| --- | --- | --- |
| Alcance según contrato | Estudio de conexión Subestación Mariquita La orden de compra no menciona ninguna modificación al alcance Orden de compra # 057-1249-2017 |  |
| Revise si hay diferencia entre el alcance cotizado y el contractual. Si hay diferencias identifique los cambios | No hay diferencias |  |

- REQUISITOS DEL PROYECTO: Identifique los requisitos del proyecto, por ejemplo cumplimiento RETIE, preferencia de equipos por parte del cliente, licencias y permisos necesarios, nomenclatura para identificación de planos, requisitos HSEQ para trabajos de campo.

| REQUISITOS DEL CLIENTE | En caso de incumplimiento total o parcial de las fechas de entrega por motivos atribuibles exclusivamente a GERS, PRODIEL Colombia se reserva el derecho de aplicar una penalidad de demora del 3% del importe total de la orden de compra, por cada día de retraso |
| --- | --- |
| REQUISITOS NORMATIVOS Identifique normas y versiones vigentes | El estudio de conexión se realizará con base en los requisitos establecidos por la UPME en el documento “Formato estándar de solicitud de conceptos”. |
| REQUISITOS DE GERS | Para la recolección de información se deben cumplir los requisitos establecidos en la cotización numeral 2.1 Contar con la información del operador de red de la zona Contar con la información que debe suministrar PRODIEL |
| REQUISITOS DE OTROS INTERESADOS | No se detectaron |

- LISTA DE ENTREGABLES: identifique y liste  todos los entregables del contrato. Defina la nomenclatura de planos y documentos  según el procedimiento GERS PR-105, o procedimiento del cliente:

| # | ENTREGABLE (en caso de requerirse adicione hojas como anexo) |
| --- | --- |
| 1 | Entregable No. 1. GERS hará entrega de la información de entrada con la que se harán los análisis, indicando las alternativas de conexión, la máxima capacidad de generación a inyectar al sistema, los años que serán analizados, entre otros. Una vez se cuente con el aval de dicha información por parte de PRODIEL COLOMBIA, GERS dará inicio a los respectivos análisis. |
| 2 | Entregable No. 2. Se hará entrega de los resultados (tablas y gráficos) de los análisis técnicos y económicos (si aplica) realizados para cada una de las alternativas de conexión, así mismo contendrá las conclusiones y recomendaciones resultantes de los análisis. En caso de existir observaciones, las mismas serán evaluadas y ajustadas por GERS para finalmente hacer entrega de un nuevo informe final en medio físico y digital (CD), con todos los archivos de computador generados en los estudios que no hagan parte del “know how” de GERS, excepto la red nacional en formato NEPLAN, debido a requerimientos de confidencialidad. Los dos documentos entregables serán remitidos a PRODIEL COLOMBIA en formato digital a fin de que los mismos sean revisados, comentados y/o aprobados. |

- EQUIPOS, SOFTWARE O HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Identifique y liste los equipos, software y herramientas requeridas para obtener los entregables del proyecto. Verifique su disponibilidad

| NOMBRE DEL EQUIPO, SOFTWARE O HERRAMIENTAS REQUERIDAS | TIEMPO REQUERIDO | DISPONIBILIDAD |
| --- | --- | --- |
| Software Neplan | 6 semanas | Está disponible |

- PERSONAL DE GERS ASIGNADO AL PROYECTO:

| Entregable o actividad a realizar | Persona asignada | Rol en el proyecto | Permanencia en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Recolección de Información  Modelado del Sistema Eléctrico y Alternativas  Escenarios a analizar  Análisis Flujo de Carga (Estado Estable y criterio N-1)  Análisis de pérdidas  Análisis de estabilidad transitoria  Análisis de Cortocircuito  Análisis económicos  Análisis de calidad de energía | Juan Sebastián Cárdenas | Ingeniero responsable del proyecto | Durante la duración del mismo que se estima en 6 semanas |
| Revisión, verificación, validación de entregables | Harold Quintero | Gerente departamento de Estudios | En la etapa final |

- PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS: Si va a subcontratar parte del alcance identifique  entregables o actividades a subcontratar y el proveedor o subcontratista asignado

| Entregable o actividad a subcontratar | NOMBRE DEL PROVEEDOR |
| --- | --- |
| Ninguna | N.A |

- HITOS PRINCIPALES: Identifique y liste los hitos principales que se deben considerar en el cronograma, por ejemplo,  fin de etapa, fecha de entrada en operación, fecha de terminación contrato.

| HITO | FECHA |
| --- | --- |
| Entrega de información del operador de red de la zona |  |
| Entrega de información por parte de Prodiel |  |
| Entregable # 1 |  |
| Entregable # 2 |  |

- OBJETIVOS DEL PROYECTO:

| OBJETIVO | INDICADOR | FÓRMULA | META |
| --- | --- | --- | --- |
| CUMPLIMIENTO | Cumplimiento fecha de entrega pactada con el cliente | Días de retraso en las entregas parciales y finales | 100% Cero días de retraso |
| CONFIABILIDAD | # reclamaciones del cliente por calidad, según lo establecido en la cotización | # de reclamos | 100% Cero reclamos |
| UTILIDAD | % Ebitda del proyecto: | $ facturados - $ Costos / $ facturado | Del 10 al 15 % |
| CERO ACCIDENTES | ACCIDENTALIDAD | Eventos presentados con accidentes o incidentes de trabajo | 0 Accidentes |
| CERO INCIDENTES AMBIENTALES | INCIDENTES AMBIENTALES | Eventos presentados de incidentes ambientales | 0 |
| CERO INCIDENTES SOCIALES | INCIDENTES SOCIALES | Incidentes sociales asociados con las comunidades de la zonas de ejecución de los proyectos | 0 |
| PROPIEDAD DEL CLIENTE | DAÑOS A LA PROPIEDAD DEL CLIENTE | # de daños a la propiedad del cliente | 0 |

- RIESGOS PRELIMINARES IDENTIFICADOS Riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, del punto anterior

| OBJETIVO | RIESGO IDENTIFICADO | ACCIONES A IMPLEMENTAR EN CASO DE PRESENTARSE EL RIESGO | PERSONA ENCARGADA DE MONITOREAR EL RIESGO |
| --- | --- | --- | --- |
| CUMPLIMIENTO TIEMPO | Demora en la entrega de información por parte del cliente y del operador de red de la zona | Solicitud formal de entrega de información dirigida al cliente y al operador de red Escalar la solicitud dirigiéndose a las gerencias de las entidades respectivas | Juan Sebastián Cárdenas |
| CONFIABILIDAD | Errores que afecten la confiablidad Errores en la información suministrada | Revisión de datos de entrada Revisión de resultados obtenidos | Juan Sebastián Cárdenas |
| UTILIDAD | Duración superior a la prevista | Asignación de recursos adicionales Seguimiento a tareas y cumplimiento de cronograma | Juan Sebastián Cárdenas |
| CERO ACCIDENTES | Riesgos identificados en la matriz de riesgos para actividades dentro de oficina | Las definidas en el programa de salud ocupacional y en la matriz de riesgos y peligros | Profesional HSEQ Francisco Pacheco |
| CERO INCIDENTES AMBIENTALES | Riesgos identificados en la matriz de aspectos e impactos ambientales de GERS | Los establecidos en la matriz de riesgos de GERS | Profesional HSEQ Gloria Mercedes Vallejo |
| CERO INCIDENTES SOCIALES | No está contemplado este riesgo. El trabajo es al interior de GERS | No aplica | NO aplica |
| PROPIEDAD DEL CLIENTE | Gestión de información suministrada por el cliente | Control de información recibida Confidencialidad de la información recibida | Juan Sebastián Cárdenas |

- INFORMACION HISTÓRICA DE OTROS PROYECTOS, LECCIONES APRENDIDAS Identifique proyectos que se puedan tomar de base y las lecciones aprendidas a considerar

| PROYECTO DE REFERENCIA | LECCIÓN APRENDIDA APLICABLE AL PROYECTO |
| --- | --- |
| Estudio de conexión F24-04 Cliente Fonroche | Implementación del entregable # 1 para aprobación del cliente Esta acción permite contar con información aprobada para la ejecución de los estudios |

- CRITERIOS DE REVISION, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS ENTREGABLES:

|  | TIPO (Simulación, verificación de cálculos, revisión por un experto, revisión interna) | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |
| REVISIÓN | Revisión interna usando el registro de inspección | Juan Sebastián Cárdenas |
| VERIFICACIÓN | Revisión por un experto | Harold Quintero |
| VALIDACIÓN | Por verificación de cálculos | Juan Sebastián Cárdenas |

- PERIODICIDAD DE REUNIONES INTERNAS Y CON EL CLIENTE:

| TIPO DE REUNION | PERIODICIDAD | PARTICIPANTES | TEMAS A TRATAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Externa | NA | NA | No están contempladas reuniones con el cliente |
| Interna | 2 durante la duración del proyecto | Juan Sebastián Cárdenas Harold Quintero | Resultados obtenidos durante la ejecución de los estudios |

Nota: El acta de inicio debe socializarse con todos los miembros del equipo asignados al proyecto. Una vez elaborada deben cumplirse los siguientes pasos:

- Planear el  tiempo de ejecución – Cronograma o planeación en el CRM

- Seguir  el plan de calidad del proyecto o crearlo si se requiere

- Identificar necesidades de recursos y capacitación

- Identificar elementos de protección personal necesarios si son diferentes al estándar. Relacionarlos en el numeral 10 de este registro.

Nota 2: En las situaciones en las que no aplique un numeral de este registro, por favor indíquelo escribiendo las iniciales NA en las casillas correspondientes.