|  | ACTA DE ENTREGA Y TRANSFERENCIA DE PROYECTO | RG – 014 – 10 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Revisión (1) Fecha de Aprobación Noviembre 15 de 2023 |

| PARTICIPANTES: | AREA |  | FECHA | D 18 | M 01 | A 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| María Angélica Suárez | Comercial |  |  |  |  |  |  |
| José Ricardo Vásquez M. | Estudios |  | LUGAR | Virtual |  |  |  |
| Andrés Felipe Velasco | Diseños |  | EMPRESA | HG INGENIERÍA |  |  |  |
| Ricardo Ramírez | Diseños |  | CONSECUTIVO COTIZACIÓN | COT-6-2024-Rev.1 |  |  |  |
| Daniel Felipe Ramírez | Diseños |  | CONTRATO (S) | H8-02 y H8-02A |  |  |  |
| Henry Bernard Smit Kindermann | Diseños |  | ENCARGADO DE LA OFERTA: | María Angélica Suárez |  |  |  |
| Claudia Ortiz | Diseños |  | ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO: | Claudia Ortiz |  |  |  |
| Harold Quintero | Estudios |  |  |  |  |  |  |
| Melba Juliana Jiménez | Estudios |  |  |  |  |  |  |

OBJETO: ACTA DE ENTREGA Y TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN DE PROYECTO DESDE COMERCIAL A LAS ÁREAS ENCARGADAS

ÍTEMS A RELACIONAR:

# CORREO DE SOLICITUD: Se adjunta en la carpeta compartida con el nombre “H8-02 y H8-02A”.

# ALCANCE DE LA OFERTA

| DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA GD SIMÓN BOLÍVAR DE 1 MVA A 13,2/0,44 kV TIPO INTERIOR EN ESTRUCTURA A NIVEL DE PISO, PARA EL PROYECTO DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA EN LA SE DE LA TERMINAL DEL MÍO SIMÓN BOLÍVAR, UBICADO EN CALI, VALLE DEL CAUCA. | - Levantamiento eléctrico de la subestación existente para conexión al tren de celdas existente, circuitos de SSAA que se necesita para la celda de protección a instalar y ubicación y señales para integrar el tablero de medida del transformador de 1MVA del sistema de generación distribuida. - Estudios eléctricos: Estudio de conexión simplificado, estudios de flujo de carga, cortocircuito y coordinación de protecciones. - Desarrollo de la ingeniería para construcción electromecánica y civil para la nueva subestación tipo interior en estructura a nivel de piso de 1 MVA a 13,2 kV. - Desarrollo de la ingeniería detallada de control, medida, protecciones, comunicaciones y servicios auxiliares para la nueva subestación de 1 MVA a nivel de 13,2 kV. |
| --- | --- |

# TRABAJOS DE CAMPO

| TRABAJOS DE CAMPO: Se consideran 8 días de un ingeniero categoría 5 y 4 días de un auxiliar de ingeniería. | - Verificación de información. - Registro fotográfico - Levantamiento eléctrico de la subestación existente |
| --- | --- |

# ENTREGABLES

| LISTADO DE ENTREGABLES | - Ingeniería electromecánica: - Criterios básicos de diseño electromecánico. - Memoria de cálculo de distancias eléctricas. - Memoria de cálculo del sistema de puesta a tierra. - Memoria de cálculo sistema de apantallamiento con análisis de riesgo. - Memoria selección de conductores y canalizaciones. - Memoria de cálculo del sistema de iluminación interior y exterior. - Análisis de nivel de Riesgo Eléctrico, matriz de riesgos y medidas de mitigación. - Memoria de dimensionamiento de transformadores de protección y de medida - Memoria de cálculo del sistema de aire acondicionado interior S/E. - Especificaciones y características técnicas de equipos y materiales. - Especificaciones técnicas para montaje electromecánico, pruebas individuales de equipos, pruebas funcionales y puestas en servicio. - Listado de cantidades de materiales y equipos. - Planos electromecánicos: - Diagrama unifilar general de la subestación. - Disposición física de equipos en planta y cortes. - Sistema de puesta a tierra. - Sistema de apantallamiento - Ruta de canalizaciones: bandejas portacables cárcamos y tuberías para los niveles de MT, BT, Control y comunicaciones. - Planimetría general alumbrado interior y exterior. - Plano de áreas clasificadas. - Estudios eléctricos: - Estudio de conexión Simplificado. - Informe de flujo de carga y cortocircuito. - Informe de coordinación de protecciones. - Ingeniería obras civiles: - Criterios de diseño Civil. - Dimensionamiento y diseños arquitectónico y estructural de edificios, foso del transformador y canalización para ingreso de cableado. - Memoria de cálculo de instalaciones hidrosanitarias y drenajes de aguas lluvias. - Memoria de cálculo de cimentación de postes para apantallamiento (si aplica). - Especificaciones técnicas para construcción de obras civiles. - Listado de cantidades civiles. - Planos de obras civiles - Localización general de la subestación. - Obras de adecuación del terreno. - Diseños arquitectónico y estructural de edificios y foso del transformador. - Sistema de instalaciones hidrosanitarias y drenajes de aguas lluvias. - Cárcamos y ductos para cables. - Disposición general de obras civiles. - Sistema de Servicios Auxiliares: - Corriente alterna - memoria de cálculo. - Corriente alterna - diagrama unifilar. - Cables de baja tensión - memoria de cálculo. - Disposición general y detalles. - Especificaciones técnicas equipos de servicios auxiliares. - Sistema de control, protección, medida y comunicaciones: - Criterios de diseño - sistema de control, protección, medida y comunicaciones. - Diagrama unifilar de control, protección y medida. - Arquitectura de comunicaciones. - Diagrama de principio. - Sistema de automatización - listado de señales. - Ruta de interconexiones del sistema de automatización. - Especificaciones técnicas Sistema de control, protección, medida y comunicaciones. |
| --- | --- |

# PLAZO DE EJECUCIÓN

| PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: | - La ingeniería se entregará en un plazo de ocho (8) semanas, siempre y cuando HG INGENIERÍA haya entregado la totalidad de la información necesaria para el desarrollo de los diseños y se hayan recibido los informes de levantamiento topográfico, estudios de suelos y mediciones y cálculos de la resistividad del terreno. El plazo de entrega de los diseños no incluye los tiempos de respuesta del Operador de Red para aprobación del proyecto. - Los estudios eléctricos se entregarán en los siguientes plazos, siempre y cuando HG INGENIERÍA haya entregado la totalidad de la información necesaria para el desarrollo de los mismos: - Estudio de conexión Simplificado en quince (15) días hábiles. - Estudio de Coordinación de Protecciones en cuarenta y cinco días (45) días hábiles. |
| --- | --- |

# VALOR DE LOS TRABAJOS

| VALOR DE LOS TRABAJOS VALOR DE LOS TRABAJOS: $ 194.849.000 + IVA | - Estudios eléctricos: Análisis de flujo de carga, cortocircuito y estudio de coordinación de protecciones: $31.956.000 + IVA - Estudio de conexión simplificado para un proyecto de conexión 1 MW: $12.600.000 + IVA - Ingeniería de construcción para la subestación Simón Bolívar 1 MVA 13,2/0,44 kV: $150.293.000 + IVA |
| --- | --- |

# FORMA DE PAGO

| FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO: | - 30% como anticipo mediante presentación de cuenta de cobro. - 70% en facturas parciales mensuales según avance del contrato con corte mensual. - El pago de las facturas deberá ser efectuado dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de recepción. |
| --- | --- |

# EXCLUSIONES

| EXCLUSIONES: | - Resultados, entregables o actividades que no estén explícitamente indicados en este documento. - Levantamiento topográfico - Estudio de suelos - Mediciones de resistividad del terreno y resistencia de puesta a tierra. - Diseños de estructuras metálicas. - Diseño de cuartos eléctricos subterráneos. - Acompañamiento de recurso HSEQ para el desarrollo de los trabajos de campo. - Presupuesto de materiales, equipos y mano de obra montaje electromecánico y construcción de obras civiles. - Supervisión y acompañamiento durante todo el proceso de construcción (visitas a obra durante el montaje). - Manuales de operación de la subestación - Elaboración de planos As Built o como construido, los cuales corresponden a los planos rojo - verde con las modificaciones realizadas durante la construcción del proyecto y su implementación en AutoCAD, luego de la terminación de la construcción y puesta en servicio del proyecto. - Certificación de conformidad de la instalación eléctrica de acuerdo con el RETIE. - Trámites ante el Operador de Red. - Cualquier cambio que se genere o pueda generar en el alcance de la oferta. - Otros gastos no especificados en la presente oferta. |
| --- | --- |

# ACTIVIDADES A CARGO DEL CLIENTE

| ACTIVIDADES A CARGO DE HG INGENIERÍA: | - Estudio de suelos con su correspondiente informe. - Estudio topográfico con su correspondiente informe. - Mediciones y cálculo de la resistividad del terreno. |
| --- | --- |

# SUBCONTRATACIONES: N/A

# UNIONES TEMPORALES O CONSORCIOS: N/A

# PÓLIZAS: N/A

# MULTAS: N/A

# DOCUMENTO TÉCNICO DE COTIZACIÓN: Se adjunta COT-6-2024-Rev.1 en la carpeta compartida con el nombre “H8-02 y H8-02A”.

# HOJA DE COSTEO: Se adjuntan 3 hojas de costeo (una por la ingeniería detallada, una por los estudios eléctricos y una para el estudio simplificado) en la carpeta compartida con el nombre “H8-02 y H8-02A”.

# REQUERIMIENTOS ESPECIALES: N/A

# ORDEN DE COMPRA: Se adjunta “OS HG11 GERS” en la carpeta compartida con el nombre “H8-02 y H802A”.

# FECHA REUNIÓN DE INICIO CON CLIENTE: Se llevará a cabo el día viernes 19 de enero 2024 a las 8am en la oficina de Gers - hotel blue 66.

# MATRIZ DE COMUNICACIÓN:

| CONTACTOS EN HG INGENIERÍA: | - JHOAAN DAVID ROJAS A. Rol: Coordinador del proyecto e-mail: jdrojas@hgingenieria.com.co Cel. 315 272 4456 - ANDREA TATIANA SARMIENTO BARRERA Rol: Ingeniera de proyectos e-mail: proyectos14@hgingenieria.com.co Cel. 304 456 9097 |
| --- | --- |

Observaciones, conclusiones y/o comentarios:

Por parte de Gers se asigna a este proyecto el siguiente personal:

Componente electromecánico: Andrés Felipe Velasco

Componente civil: Daniel Felipe Ramírez

Componente ingeniería secundaria: Ricardo Ramírez

Componente estudios eléctricos y estudio de conexión: José Ricardo Vásquez y Melba Juliana Jiménez